## Hoja1
CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA 2017
DESCRIPCIÓN DE RESULTADO POA POR META / PROGRAMA O PROYECTO | PRESUPUESTO CODIFICADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
Mejoramiento del sistema de agua de consumo de barrios y comunidades de la Parroquia | 102118.99 | 30765 | 30.12
Proyecto de asfaltado de vias | 2142.93 | 2142.93 | 100
Proyecto de clasificacion y uso de la basura | 4248 | 1062 | 100
Proyecto de mitigacion de impactos por causas de erupciones volcanicas | 2000 | 1953 | 97.65
Restauración forestal con fines de conservación ambiental | 17009.51 | 3060 | 17.99
TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL | GASTO CORRIENTE PLANIFICADO | GASTO CORRIENTE EJECUTADO | GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO | GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
265610.42 | 79683.13 | 79683.13 | 185927.19 | 126863.02 | 77.76
59064.17 |  |  | 59064.17 | 59064.17 | 100
58723.28 | 4510.25 | 4510.25 | 54213.13 | 54213.13 | 100
Describa los programas y proyectos generados a partir de la priorización participativa de la inversión: | Monto Planificado | Monto Ejecutado | % de Avance de la implementación del programa/proyecto (0-25, 26-50, 51-75 y 76-100) | OBSERVACIONES
Mejoramiento del sistema de agua de consumo de barrios y comunidades de la Parroquia | 102118.99 | 30765 | 26-50 | Falta de estudios técnicos
Proyecto de asfaltado de vias | 2142.93 | 2142.93 | 100
Proyecto de clasificacion y uso de la basura | 4248 | 4248 | 100
Proyecto de mitigacion de impactos por causas de erupciones volcanicas | 2000 | 1953 | 76-100
Restauración forestal con fines de conservación ambiental | 17009.51 | 3060 | 0-25
PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACIÓN | ESTADO ACTUAL
| Adjudicados |  | Finalizados
| Número Total | Valor Total | Número Total | Valor Total
Ínfima Cuantía | 56 | 79903.99 | 56 | 79903.99
Publicación
Licitación
Subasta Inversa Electrónica | 2 | 27050.8 | 2 | 27050.8
Procesos de Declaratoria de Emergencia
Concurso Público
Contratación Directa | 21 | 42570.56 | 21 | 42570.56
Menor Cuantía
Lista corta
Producción Nacional
Terminación Unilateral
Consultoría | 4 | 66767.58 | 4 | 66767.58
Régimen Especial
Catálogo Electrónico | 16 | 1890.98 | 16 | 1890.98
Cotización
Contratación integral por precio fijo
Ferias Inclusivas
Otras